# 毕业论文（设计）任务书填写要点

# 任务书填写要点

本文档提供毕业论文（设计）任务书的填写要点和注意事项，帮助指导教师更好地完成任务书的填写。

# 一、任务书的作用

任务书是毕业论文（设计）工作的指导性文件，具有以下作用：

1. 明确任务：
   - 明确学生需要完成的具体任务
   - 规定工作的范围和深度
   - 提出明确的要求和标准

2. 指导工作：
   - 为学生提供工作指南
   - 规划工作进度和阶段
   - 提供参考文献和资料

3. 检查依据：
   - 作为中期检查的依据
   - 作为最终答辩的参考
   - 作为成绩评定的标准之一

4. 存档资料：
   - 与论文一起存档
   - 作为教学档案的重要组成部分

# 二、任务书的结构

任务书主要包括以下几个部分：

1. 基本信息：
   - 学生姓名、学号、专业、班级
   - 指导教师姓名、职称
   - 论文题目
   - 起止时间

2. 论文（设计）的要求和内容：
   - 技术要求
   - 工作要求
   - 数据要求
   - 性能要求
   - 具体研究内容

3. 图纸内容及张数：
   - 系统架构图
   - 流程图
   - 用例图
   - 网络结构图等

4. 实物内容及要求：
   - 软件系统
   - 演示视频
   - 源代码
   - 文档资料

5. 进度计划：
   - 各阶段的工作内容
   - 起讫日期
   - 预期成果

6. 主要参考资料：
   - 学术论文
   - 技术书籍
   - 在线资源

7. 指导教师签字：
   - 指导教师签名
   - 填写日期

# 三、填写要点 - 要求和内容

【技术要求】
- 学生需要掌握的技术和工具
- 需要具备的理论知识
- 需要达到的技术水平

【工作要求】
- 工作态度和纪律要求
- 汇报和沟通要求
- 文档规范要求

【数据要求】
- 数据集的规模和质量
- 数据的来源和标注
- 数据的处理和管理

【性能要求】
- 系统的性能指标（精度、速度等）
- 模型的复杂度要求
- 用户体验要求

【具体研究内容】
- 详细列举各个研究模块
- 说明每个模块的任务
- 明确模块之间的关系
- 提出可量化的目标

【注意事项】
1. 要求要明确具体，不要模糊笼统
2. 难度要适中，符合本科水平
3. 任务要可行，能在规定时间内完成
4. 要体现专业特点和课题特色

# 四、填写要点 - 进度计划

【制定原则】
1. 合理性：符合实际工作规律，时间分配合理
2. 可行性：任务量适中，学生能够完成
3. 完整性：覆盖从选题到答辩的全过程
4. 阶段性：分阶段设置里程碑
5. 灵活性：留有调整和修改的余地

【典型阶段划分】
第1阶段（1-1.5个月）：文献研究和开题
- 查阅文献
- 学习相关技术
- 撰写开题报告
- 开题答辩

第2阶段（1个月）：数据准备和基线模型
- 收集和标注数据
- 搭建开发环境
- 实现基线模型
- 熟悉工具和流程

第3阶段（1-1.5个月）：算法设计与实现
- 设计改进方案
- 实现改进算法
- 进行对比实验
- 分析实验结果

第4阶段（1个月）：系统开发
- 设计系统架构
- 开发用户界面
- 集成各个模块
- 系统测试优化

第5阶段（1个月）：论文撰写
- 撰写论文初稿
- 修改和完善
- 查重和定稿
- 论文评阅

第6阶段（2周）：答辩准备
- 制作答辩PPT
- 准备演示
- 模拟答辩

【时间分配建议】
- 前期准备（开题）：15-20%
- 中期实施（开发）：50-60%
- 后期总结（论文）：20-25%
- 答辩准备：5-10%

【注意事项】
1. 要考虑学校的时间节点（开题、中期检查、答辩等）
2. 要预留缓冲时间，应对突发情况
3. 重要阶段要设置检查点
4. 与学生充分沟通，确保可行性
5. 定期检查进度，及时调整

# 五、填写要点 - 参考资料

【选择标准】
1. 相关性：与课题紧密相关
2. 权威性：来自权威期刊、会议、出版社
3. 时效性：近5年为主（经典文献除外）
4. 多样性：包括理论、方法、应用等多方面
5. 层次性：基础文献和前沿文献结合

【类型组成】
建议参考资料包括：
- 算法原理类：5-8篇（YOLO、目标检测基础理论）
- 改进方法类：5-8篇（轻量化、注意力机制）
- 应用研究类：3-5篇（安全帽检测相关）
- 工具技术类：2-3篇（PyTorch、系统开发）
- 综述性文献：1-2篇

【来源要求】
- 学术期刊：IEEE、ACM、Springer、Elsevier、中文核心期刊
- 学术会议：CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS等国际顶会
- 技术报告：arXiv预印本、技术白皮书
- 专业书籍：经典教材和专著
- 官方文档：框架和工具的官方文档

【数量要求】
- 总数：15-20篇
- 外文文献：不少于1/3
- 近5年文献：不少于2/3（书籍除外）

【格式要求】
严格按照GB/T 7714-2015标准格式

【注意事项】
1. 避免引用非学术来源（博客、百度百科等）
2. 确保文献的可获取性
3. 列出的文献要在论文中实际引用
4. 文献信息要完整准确
5. 按一定顺序排列（通常按引用顺序或重要性）

# 六、填写要点 - 图纸和实物

【图纸要求】
1. 系统架构图：
   - 展示系统的整体结构
   - 体现模块化设计思想
   - 标注各模块的功能

2. 数据流程图：
   - 展示数据的流动过程
   - 体现数据的处理步骤

3. 网络结构图：
   - 详细展示神经网络结构
   - 标注各层的参数和功能
   - 体现改进之处

4. 用例图：
   - 展示系统的功能
   - 体现用户交互

5. 界面设计图：
   - 展示用户界面
   - 体现用户体验设计

【数量要求】
- 工科一般要求10-15张
- 质量比数量更重要
- 图纸要规范、清晰、美观

【实物要求】
1. 软件系统：
   - 功能完整，能正常运行
   - 有一定的用户体验
   - 具有演示价值

2. 源代码：
   - 代码结构清晰
   - 注释详细
   - 符合编码规范

3. 文档：
   - 使用手册
   - 开发文档
   - 测试报告

4. 演示材料：
   - 演示视频
   - 截图资料
   - 答辩PPT

# 七、常见问题

1. 要求过高或过低：
   - 问题：任务难度不适合本科水平
   - 改进：根据学生能力合理设定

2. 进度安排不合理：
   - 问题：时间分配不均，前松后紧
   - 改进：综合考虑各阶段的工作量

3. 内容不具体：
   - 问题：描述模糊，缺少量化指标
   - 改进：明确具体的任务和目标

4. 参考文献质量不高：
   - 问题：文献过时或不相关
   - 改进：精选高质量、高相关性的文献

5. 实物要求不明确：
   - 问题：没有具体说明提交什么
   - 改进：详细列出实物清单

6. 缺少检查环节：
   - 问题：只有最终期限，缺少中间检查点
   - 改进：设置多个检查节点

7. 与开题报告不一致：
   - 问题：任务书和开题报告内容不符
   - 改进：两者要相互呼应，保持一致

# 八、任务书下达流程

1. 教师拟定：
   - 指导教师根据学生情况拟定任务书
   - 考虑学生的兴趣和能力
   - 确保任务的可行性

2. 审核批准：
   - 教研室主任审核
   - 学院领导批准
   - 确保符合教学要求

3. 下达给学生：
   - 向学生详细讲解任务书内容
   - 解答学生的疑问
   - 与学生沟通进度安排

4. 学生签收：
   - 学生签字确认收到
   - 表示理解任务要求
   - 承诺按时完成

5. 执行监督：
   - 定期检查进度
   - 及时指导和帮助
   - 必要时调整计划

6. 归档保存：
   - 论文完成后一起归档
   - 作为教学档案保存